ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие |  | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС |  |  | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС |  |  | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС |  |  | Заведующий ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при руководителе РУО, протокол совещания |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ |  |  | Педагогический совет ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация совещаний при заведующем ДОУ по внедрению ФГОС |  |  | Заведующий ДОУ | Анализ и организация образовательной деятельности в рамках ФГОС | План |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общее собрание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» |  |  | Заведующий ДОУ | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация работы творческой группы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами |  |  | Заведующий ДОУ | Создание ООП ДО | Проект программы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете |  |  | Заведующий ДОУ | Наличие ООП ДО | Приказ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов на 2014-2015гг |  |  | Заведующий ДОУ, методическая служба | Наличие календарно-тематических планов, издание приказа. | Приказ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка пакета документов по освоению ООП |  |  | Заведующий ДОУ | Наличие пакета документов по освоению ООП | Протокол утверждения педагогическим советом |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС |  |  | Заведующий ДОУ и директор школы |  | План, договор о взаимодействии |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ |  | поэтапно | Заведующий ДОУ | Документационное обеспечение управление в условиях введения ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС |  | Весь период | Заведующий ДОУ | Диагностические материалы | План контроля |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рассмотрение вопросов о переходе ДОУ на ФГОС в ходе заседаний родительского комитета, общего родительского собрания |  |  | Председатель родительского комитета, заведующий ДОУ | Участие родителей в управлении введения ФГОС | Протоколы |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО |  | Весь период | Заведующий ДОУ | Формирование профессиональных компетенций педагогических работников. | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация непрерывного повышения квалификации через педагогические сообщества по введению ФГОС |  | По плану работы | Зам. зав. по МВР | Поэтапная подготовка педагогических к введению ФГОС ДО | План |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение методических мероприятий и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО |  | Поэтапно, весь учебный год | Зам. зав. по МВР | Систематизация профессиональных представлений и уточнение смысловых понятий | Материалы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание творческих групп по разработке образовательных ресурсов вариативной части Образовательной программы. |  | Весь период | Заведующий ДОУ | Программно-методическое обеспечение | План работы творческой группы. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС |  | По плану | Зам. зав. по МВР Педагог-психолог ДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов. | План работы психолога |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка материалов по обновлению развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах. | Поэтапно |  | Педагогические работники | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Презентации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период |  | Заведующий ДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период |  | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Электронный банк |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период |  | Заведующий ДОУ | Обеспечение актуальной педагогической информацией и возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рассмотрение плана обновления материально-технической базы на заседаниях органов самоуправления |  |  | Управляющий совет, родительские комитеты групп | Участие в управлении ДОУ | Протоколы |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС |  | Весь период | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Страница «ФГОС» на сайте ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Весь период | Заместитель заведующего по АХР, заместитель заведующего по МВР | Создание условий для изучения правовой, психолого-педагогической, оперативной информации. | Банк полезных ссылок. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). |  |  | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Публичный доклад на сайте ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информирование родительской общественности через общие родительские собрания, СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС |  | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации, протоколы |  |  |  |  |  |  |

Категория: ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОУ